## Central do Projeto
Central do Projeto
| Tema: | Educação Financeira para Coorperativados
| Programa: | EDUCADO | Disciplina: | PSP 5 | Turma: | 1 | Grupo: | 4
TIME DO PROJETO |  |  | ESCOPO DEFINIDO
NOME |  | FUNÇÃO | Levantamento de prioridades de conteúdos de cursos a serem desenvolvidos no Educado, de acordo com a percepção dos catadores e avaliação da qualidade do conteúdo desenvolvido até então, com foco em indicadores e testes de usabilidade.
Felipe Gomes Philomeno de Oliveira - 231013350 |  | Líder
Vanderson Pereira Amorim - 190059222 |  | Membro
Carlos Manoel Costa do Nascimento - 202028249 |  | Membro | PROBLEMAS MAPEADOS |  |  |  | IMPACTOS PREVISTOS
|  |  | Adesão dos cooperativados em assistirem o conteúdo e desprederem um pouco do seu tempo para nos ajudar a avaliar suas impressões |  |  |  | Dificuldade em obter os dados para análise das impressões dos catadores
|  |  | Saída de um membro do Grupo: Cristiano |  |  |  | Maior esforço individual dos membros remanescentes
PLANEJAMENTO | [5 empty] | OBJETIVOS SMART
DATA INÍCIO | DATA FIM |  |  |  |  | MÉTRICA |  | TARGET | STATUS
2025-04-08 | 2025-07-31
LINKS IMPORTANTES
Link PM Canvas: https://docs.google.com/drawings/d/1AH5mlkloKQNzQfglXk8CbrKR_JZ40eBfXMyKJvFsD0E/edit?usp=sharing
Outro

## Backlog Sintética
Backlog Sintética do Produto
ID | Épicos | Histórias | Critérios de Aceitação | Importância | Data de Início | Data de Entrega
1 | Início do Projeto | Sprint 0 |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-15
2 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-25
3 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-02
4 | Teste de Usabilidade | Sprint 3 |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-20
5 | Análise dos resultados dos testes de usabilidade | Sprint 4 |  |  | 2025-05-20 | 2025-06-04
6 | Encerramento, Artigo Final e Sumário executivo | Sprint 5 |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-13
7
8
9
10
11
12
Must-Have
Should-Have
Could-Have

## Cronograma
Cronograma
| Início da Execução do Projeto: |  | 2025-04-08 |  |  |  | SPRINT 1 | [13 empty] | SPRINT 2 | [13 empty] | SPRINT 3 | [13 empty] | SPRINT 4 | [13 empty] | SPRINT 5
[7 empty] | 2025-04-09 | [6 empty] | 2025-04-22 | [6 empty] | 2025-04-23 | [6 empty] | 2025-05-06 | [6 empty] | 2025-05-07 | [6 empty] | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-05-21 | [6 empty] | 2025-06-03 | [6 empty] | 2025-06-04 | [6 empty] | 2025-06-17
 | time axis 2025-04-09 to 2025-06-17
ID | ÉPICOS | HISTÓRIAS | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2025-04-09 to 2025-06-17
1 | Início do Projeto | Sprint 0 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 8
2 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | 80% | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 11
3 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 8
4 | Teste de Usabilidade | Sprint 3 | 0% | 2025-05-02 | 2025-05-20 | 19
5 | Análise dos resultados dos testes de usabilidade | Sprint 4 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 16
6 | Encerramento, Artigo Final e Sumário executivo | Sprint 5 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 10
7 | [5 empty] | #VALUE!
8
9 |  |  | -
10 |  |  | -
11 |  |  | -
12 |  |  | - |  |  | #VALUE!
| MILESTONES | DESCRIÇÃO |  |  | DATA

## Backlog Analítica
Backlog Analítica do Produto
ID | Histórias | Status
1 | Sprint 0 | 100% | ID | Índice | Tema | Programa | Disciplina | Turma | Grupo | Sprint | Épico | História | Tarefa | Responsável | Status | Planning Poker | Bloqueios / Impedimentos | Observações
1.1 | Realizar V1 do PM Canvas | Concluído | 1 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Validar e Realizar VF do PM Canvas | Concluído | 2 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | - | 3 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | - | 4 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | - | 5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | - | 6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | - | 7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | - | 8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | - | 9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | - | 10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 1 | 80% | 11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Elaborar Roteiro de perguntas para analisar percepção dos catadores | Concluído | 12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Planejar visita presencial para aplicar roteiro de PSP5 e dos alunos de Saxion (International Bussiness) | Concluído | 13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Elaborar material para avaliação após reprodução dos vídeos | Concluído | 14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Pensar num incentivo para engajar, coffee break | Concluído | 1 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Criar um modelo para o referencial teórico | 0 | 2 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | - | 3 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | - | 4 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | - | 5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | - | 6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | - | 7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sprint 2 | 0% | 8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Análisar percepções e encaminhar preferências para o grupo de PSP 2. | 0 | 9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Adicionar metodologia ao artigo com referencial teórico | 0 | 10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Gerar gráficos para as respostas dadas a cada conteúdo | 0 | 11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Realizar a 1ª visita | 0 | 12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | - | 13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | - | 14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | - | 1 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | - | 2 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | - | 3 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | - | 4 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sprint 3 | 0% | 5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | - | 6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | - | 7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | - | 8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | - | 9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | - | 10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | - | 11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | - | 12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  | - | 13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | - | 14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 |  | - | 1 | E_3 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | Realizar a 1ª visita | Felipe e Carlos | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sprint 4 | 0% | 2 | E_3 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | Adicionar metodologia ao artigo com referencial teórico | Felipe, Carlos e Vanderson | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 |  | - | 3 | E_3 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | Gerar gráficos para as respostas dadas a cada conteúdo | Felipe | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | - | 4 | E_3 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | Análisar percepções e encaminhar preferências para o grupo de PSP 2. | Felipe | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | - | 5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | - | 6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  | - | 7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | - | 8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  | - | 9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 |  | - | 10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 |  | - | 11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 |  | - | 12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sprint 5 | 0% | 13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 |  | - | 14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | - | 1 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Elaborar Roteiro de perguntas para analisar percepção dos catadores | Felipe Philomeno | Concluído | 3 | 0 | 0
6.3 |  | - | 2 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Planejar visita presencial para aplicar roteiro de PSP5 e dos alunos de Saxion (International Bussiness) | Felipe Philomeno, Vanderson, Carlos | Concluído | 5 | 0 | 0
6.4 |  | - | 3 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Elaborar material para avaliação após reprodução dos vídeos | Felipe Philomeno | Concluído | 8 | 0 | 0
6.5 |  | - | 4 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Pensar num incentivo para engajar, coffee break | Felipe Philomeno | Concluído | 1 | 0 | 0
6.6 |  | - | 5 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Criar um modelo para o referencial teórico | Felipe Philomeno | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 |  | - | 6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 |  | - | 7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 |  | - | 8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 |  | - | 9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | 14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Planning Poker
Planning Poker
O Planning Poker é uma técnica do Scrum para estimar o esforço das tarefas usando números da sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, etc.). Cada membro do time escolhe uma estimativa, e todos revelam simultaneamente. A sequência é usada porque as tarefas geralmente aumentam de forma não linear em complexidade. O método promove discussões para consenso, melhorando a precisão e colaboração no planejamento.
A tabela a seguir servirá de base para a equipe ter uma melhor noção de como pontuar as tarefas:
Número (Planning Poker) | Nível de Complexidade | Intervalo de Tempo Estimado
1 | Muito Baixa | menos de 30 minutos
2 | Baixa | 30 minutos a 1 hora
3 | Moderada | 1 a 2 horas
5 | Moderada-Alta | 2 a 3 horas
8 | Alta | 3 a 5 horas
13 | Muito Alta | 5 a 8 horas
20 | Extremamente Alta | mais de 8 horas
40 | Complexidade Excepcional | 6 a 8 horas

## Sprint 0
Sprint 0
ID | Índice | Tema | Programa | Disciplina | Turma | Grupo | Sprint | Épico | História | Tarefa | Responsável | Status | Planning Poker | Bloqueios / Impedimentos | Observações
1 | E_1 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0 | Início do Projeto | Sprint 0 | Realizar V1 do PM Canvas | Felipe Philomeno e Vanderson | Concluído | 2
2 | E_1 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0 | Início do Projeto | Sprint 0 | Validar e Realizar VF do PM Canvas | Felipe Philomeno | Concluído | 2
3 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
4 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0
14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 0

## Sprint 1
Sprint 1
ID | Índice | Tema | Programa | Disciplina | Turma | Grupo | Sprint | Épico | História | Tarefa | Responsável | Status | Planning Poker | Bloqueios / Impedimentos | Observações
1 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Elaborar Roteiro de perguntas para analisar percepção dos catadores | Felipe Philomeno | Concluído | 3
2 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Planejar visita presencial para aplicar roteiro de PSP5 e dos alunos de Saxion (International Bussiness) | Felipe Philomeno, Vanderson, Carlos | Concluído | 5
3 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Elaborar material para avaliação após reprodução dos vídeos | Felipe Philomeno | Concluído | 8
4 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Pensar num incentivo para engajar, coffee break | Felipe Philomeno | Concluído | 1
5 | E_2 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1 | Entrevistas Qualitativas dos conteúdos já produzidos | Sprint 1 | Criar um modelo para o referencial teórico | Felipe Philomeno
6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1
7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1
8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1
9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1
10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1
11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1
12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1
13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1
14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 1

## Sprint 2
Sprint 2
ID | Índice | Tema | Programa | Disciplina | Turma | Grupo | Sprint | Épico | História | Tarefa | Responsável | Status | Planning Poker | Bloqueios / Impedimentos | Observações
1 | E_3 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | Realizar a 1ª visita | Felipe e Carlos
2 | E_3 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | Adicionar metodologia ao artigo com referencial teórico | Felipe, Carlos e Vanderson
3 | E_3 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | Gerar gráficos para as respostas dadas a cada conteúdo | Felipe
4 | E_3 | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2 | Análise dos resultados das percepções dos catadores | Sprint 2 | Análisar percepções e encaminhar preferências para o grupo de PSP 2. | Felipe
5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2
14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 2

## Sprint 3
Sprint 3
ID | Índice | Tema | Programa | Disciplina | Turma | Grupo | Sprint | Épico | História | Tarefa | Responsável | Status | Planning Poker | Bloqueios / Impedimentos | Observações
1 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
2 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
3 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
4 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3
14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 3

## Sprint 4
Sprint 4
ID | Índice | Tema | Programa | Disciplina | Turma | Grupo | Sprint | Épico | História | Tarefa | Responsável | Status | Planning Poker | Bloqueios / Impedimentos | Observações
1 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
2 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
3 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
4 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4
14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 4

## Sprint 5
Sprint 5
ID | Índice | Tema | Programa | Disciplina | Turma | Grupo | Sprint | Épico | História | Tarefa | Responsável | Status | Planning Poker | Bloqueios / Impedimentos | Observações
1 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
2 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
3 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
4 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
5 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
6 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
7 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
8 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
9 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
10 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
11 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
12 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
13 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5
14 |  | Educação Financeira para Coorperativados | EDUCADO | PSP 5 | 1 | 4 | Sprint 5